## Feuil1
CRPT | Poste | Nom de projet | RUO | Programme industrielle | Sous-politique | Etude tension haute | Type de BIS | Huile/Air | Insonorisée | Première MADU projet | Première MEC projet | MES PFM1 | Confiance Besoin | Confiance MADU | Affectation PLQF
Nantes | Distre1 | DISTRE Ajout Self (Zone Distré-Cholet) | O23-149 | SEPT | DR1 |  | 245-95 |  |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2025-07-01 |  | ?
Nantes | Gien | GIEN Instal Self 80 MVAr | O20-112 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 |  |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2025-05-15 |  | ? | Siemens
Nantes | Montguyon | MONTGUYON Instal Self 80 MVAr | O21-040 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 |  |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2025-07-02 |  | ?
Nantes | Terres-Noires | TERRES NOIRES Ajout self 80 MVAR | O21-045 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 |  |  | 2024-01-01 | 1905-07-17 | 2025-04-01 |  | ?
Marseille | Realtor | SELF _ REALTOR 225KV | S21-159 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 |  |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2025-04-01 |  | ?
Toulouse | Breuil | BREUIL_REMPL_SELF_AT762_64 MVAR_R5C | T23-515 | POCC | R5C |  | 21-64 | Huile |  | 2022-01-01 | 1905-07-17 | 2025-01-23 |  | 100% modulable
Nancy | Vesle | Prog_selfs_gest_tens_hautes_France_2025 | E21-158 | SEPT | DR1 | V1 | 21-64 |  |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2025-07-31 |  | ?
Lyon | Ambert | Installation self 30MVAR PO AMBERT | R21-081 | SEPT | DR1 |  | 63-30 | air |  | 2024-11-01 | 1905-07-17 | 2025-06-30 |  | ?
Lyon | Donjon | CREATION TR2_63_20KV DONJON | R22-082 | S3R | DR3 |  | 63-30 | air |  | 01/03/2025 | 1905-07-17 | 2025-05-15 |  | ?
Lyon | Montvicq | SELF 225kV A MONTVICQ | R22-485 | SEPT | DR1 |  | 245-95 |  |  | 01/07/2024 | 1905-07-17 | 2025-05-27 |  | ?
Paris | Flers | Prog_Instal_self_FLERS | P21-137 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 |  |  | 01/01/2025 | 1905-07-17 | 2025-11-06 |  | ?
Nantes | Paudy (ex Terres-Noires) | PAUDY Instal Self 80 MVAr | O21-044 | SEPT | DR1 |  | 245-95 | huile |  | 01/02/2025 | 1905-07-17 | 2025-09-03 |  | ? | BEST
Toulouse | Marsillon | MARSILLON_SELF_225kV_DR6 | T21-150 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 | huile |  | 01/03/2025 | 2025 11 | 2025-08-25 |  | ? | GE
Nantes | Theix | THEIX Instal Self 80 MVAr | O21-039 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 | huile |  | 01/03/2025 | 2025 11 | 2025-09-30 |  | ? | BEST
Marseille | Salsigne - Conques | SALSIGNE 225-20kV Racct MOREAU | S21-156 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 01/03/2025 | 1905-07-17 | 2024-11-01 |  | ? | BEST
Toulouse | Aure et Louron 1 | VALLEES AURE ET LOURON | T21-279 | LALS | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2026-10-30 |  | ? | HITACHI PSEM
Toulouse | Aure et Louron 2 | VALLEES AURE ET LOURON | T21-279 | LALS | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 2024-06-01 | 1905-07-17 | 2026-10-30 |  | ? | HITACHI PSEM
| stock AP (ex CHEVALET) | CHEVALET |  | stock | DR1-accel |  | 245-95 | huile |  | 2025-03-01 |  |  |  | 1 | GE
| stock AP |  |  | stock | DR1-accel |  | 21-64 | huile |  | 2025-07-01 |  |  |  | 1 | Siemens
| stock AP |  |  | stock | DR1-accel |  | 245-95 | huile |  | 2025-10-01 |  |  |  | 1 | BEST
| stock AP |  |  | stock | DR1-accel |  | 245-95 | huile |  | 2025-11-01 |  |  |  | 1 | BEST
Nantes | La Martyre | MARTYRE Instal Self 80 MVAr | O21-042 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 | huile |  | 01/03/2025 | 2026 02 | 2025-12-01 | 100 | 1 | GE
Lille | LISLET - LES HOQUINS | LISLET 400 225 kV Raccordement PS S3R | D10-307 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 01/06/2026 | 1905-07-18 | 2026-12-01 | 1 | 1 | Hitachi C
Toulouse | Cissac | SELF_80 Mvar_CISSAC_225kV | T24-059 | SEPT | DR1 rég |  | 245-95 | huile |  | 01/04/2025 | 1905-07-18 | 2028-09-22 | 100 | 1 | Siemens
Paris | Fosse | Prog_tensions_hautes_self_FOSSE | P23-062 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2025-06-01 | 1905-07-18 | 2026-04-30 | 100 | 1 | Hitachi C
Marseille | Grisolles 1 (ex Argentière) | GRISOLLES SELF 225 KV | S23-043 | SEPT | DR1-Accel | V3 | 245-95 | huile |  | 01/04/2026 | 2026 06 | 2026-06-30 | 100 | 1 | Hitachi C
Paris | Chevilly | Prog_tensions_hautes_self_CHEVILLY | P23-063 | SEPT | DR1 | V2 | 245-95 | huile |  | 01/03/2026 | 2026 11 | 2026-06-15 | 100 | 1 | Hitachi L
Lille | La Capelle (AT) | Installation SELF 225kV LA CAPELLE | D23-573 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 21-64 | air |  | 01/01/2026 | 1905-07-18 | 2026-06-30 | 100 | 1 | TRENCH
Nantes | Brennilis (Tregueux) | BRENNILIS Ajout Self 225kV | O23-152 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2026-01-01 | 2026 08 | 2026-12-15 | 100 | 1 | Hitachi C RTE4
Nantes | Les Quintes - 225kV | LES QUINTES AJOUT SELF | O23-154 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2026-01-01 | 2026 07 | 2026-12-15 | 100 | 1 | Hitachi C
Lyon | La Boisse 225kV | Self 225 KV 80 MVAR a la Boisse !! Mal nommé SELF 20kV | R23-004 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 21-64 | huile |  | 2026-01-01 | 1905-07-18 | 2026-06-30 | 100 | 1 | BEST
Nancy | CHANCENAY | Chancenay_63kV_racc_SELF_S3R_ChArdenne | E21-091 | S3R | DR1-S3R-P1 |  | 63-15 | air |  | 01/02/2026 | 1905-07-18 | 2026-12-01 | 1 | 1 | COIL
Nancy | ROLAMPONT | Rolampont_63kV_racc_SELF_S3R_ChArdenne | E21-203 | S3R | DR1-S3R-P1 |  | 63-15 | air |  | 01/02/2026 | 1905-07-18 | 2026-12-01 | 1 | 1 | COIL
Nantes | Concarneau 1 (Poteau Rouge) | CONCARNEAU SELF 225kV | O23-153 | SEPT | DR1 |  | 245-95 | huile |  | 01/12/2025 | 1905-07-18 | 2027-12-15 | 100 | 1 | BEST
Nantes | Concarneau 2 (Poteau Rouge) | CONCARNEAU SELF 225kV | O23-153 | SEPT | DR1 | V2 | 245-95 | huile |  | 01/02/2026 | 1905-07-18 | 2027-12-15 | 100 | 1 | BEST
Paris | Plessis Gassot 1 | Rnvlt_selfs_P.GAS | P22-416 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 01/04/2025 | 1905-07-18 | 2026-12-15 |  | 100% modulable | Siemens
Marseille | Septemes | SEPTEMES_SELF_225KV_DR6 | S21-162 | SEPT | DR1 | V1 | 245-95 | huile |  | 01/03/2025 | 1905-07-18 | 2025-09-01 | 100 | 1 | GE
Lille | Haut-Vinage | Installation SELF 225kV HAUT VINAGE | D23-110 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2025-06-01 | 1905-07-18 | 2026-06-18 | 100 | 1 | Siemens
Marseille | Grisolles 2 (ex Hyères) | BIS 80 Mvar à 225 kV Grisolles [SELF n°2] | S24-196 | SEPT | DR1 V3 P1 | V2 | 245-95 | huile | 1 | 01/10/2026 | 2027 S1 | 2028-12-31 | 1 | 0.75 | Hitachi C
Marseille | Margeride | MARGERIDE SELF 225 KV | S23-046 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 01/02/2026 | 2027 S1 | 2027-10-11 | 100 | 1 | Siemens
Marseille | Lingostière | LINGOSTIERE SELF 225 KV | S23-044 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 01/12/2026 | 2027 S1 | 2027-06-30 | 100 | 1 | BEST
Lille | Pont-sur-Sambre / Valenciennes | PONT SUR SAMBRE 225kV Installation SELF | D23-574 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile | 1 | 2026-06-01 | 2027 S1 | 2027-08-30 | 100 | 1 | Hitachi L
Nantes | Rospez | 23-787 ROSPEZ 225kV Ajout self 80Mvar | O23-787 | SEPT | DR1 rég |  | 245-95 | huile |  | 2026-06-01 | 2027S1 | 2026-12-01 | 100 | 1 | Siemens
Nantes | Rom 1 | ROM Création échelon 225 KV | O20-148 | S3R | DR6 |  | 245-95 | huile | 1 | 2027-01-01 | 1905-07-19 | 2029-07-27 | 1 | 1 | Hitachi L
Nantes | AirVaudais Val de THOUET - MAUCARRIERE | AIRVAUDAIS VAL THOUET Créa PO 225 | O22-532 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile | 1 | 2028-01-01 | 2027 ? | 2028-02-22 | 1 | 1 | BEST
Toulouse | Haut Limousin - FOULVENTOUR1 - Racco PV NEON | S3RER_HAUT-LIMOUSIN_CREAT_POSTE_400kV | T21-227 | S3R | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2028-07-01 |  | 2029-01-01 | 1 | 1 | GE
Toulouse | Haut Limousin - FOULVENTOUR2 | S3RER_HAUT-LIMOUSIN_CREAT_POSTE_400kV | T21-227 | S3R | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2028-07-01 |  | 2029-01-01 | 1 | 1 | GE
Toulouse | Haut Limousin - PV NEOEN- le Couret | S3RER_HAUT-LIMOUSIN_RACC_PV_NEOEN-COURET | T21-482 | racco | RU1 |  | 245-95 | huile |  | 2028-05-06 |  | 2028-11-06 |  | 0.5 | GE
Nancy | Seuil | Création_échelon_225_kV_Seuil_S3RGE | E21-186 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 2027-03-01 |  | 2027-09-01 | 0.75 | 0.75 | GE
Nantes | Marmagne | MARMAGNE Remplacement self 64 MVAR | O23-445 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2027-10-01 | 1905-07-19 | 2027-12-01 |  | 100% modulable | BEST
Paris | Les Loges | Prog_tensions_hautes_self_LOGES | P23-065 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2027-02-01 | 1905-07-19 | 2027-06-09 | 100 | 1 | BEST
Nancy | Gueugnon | Prog_tensions_hautes_self_2027_Gueugnon | E23-007 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2026-06-01 | 2027 S1 | 2027-06-01 | 100 | 1 | GE
Nancy | Darcey | Prog_tensions_hautes_self_2027_Darcey | E23-006 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2026-06-01 | 2027 S1 | 2027-05-14 | 100 | 1 | BEST
Paris | Plessis Gassot 2 | Rnvlt_selfs_P.GAS | P22-416 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 01/05/2025 |  | 2026-12-15 |  | 100% modulable | Siemens
Paris | Plessis Gassot 3 Dugny DataCenter | PTF_INTERXION_DUGNY_200MW_Racc_DC | P22-381 | Racco | RU3 |  | 245-95 | huile | 1 | 01/09/2026 |  | 2027-11-25 | 100 | 0.5 | Siemens
Paris | St Aubin DataCenter | PTF_EQUINIX_MEUDON_Racc_DC | P22-399 | racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 2029-03-10 |  | 2029-09-10 |  | 0.5 | Hitachi C
Nantes | Pluvigner 1 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/03/2028 |  |  |  | ? | Hyundai
Nantes | Pluvigner 2 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/03/2028 |  |  |  | ? | Hyundai
Nantes | Pluvigner 3 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/03/2028 |  |  |  | ? | Hyundai
Nantes | Pluvigner 4 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/06/2028 |  |  |  | ? | GE
Nantes | Pluvigner 5 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/06/2028 |  |  |  | ? | GE
Nantes | Pluvigner 6 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/03/2029 |  |  |  | ? | GE
Nantes | Pluvigner 7 | AO5 Eolien Bretagne Sud - Extension du poste de PLUVIGNER | O22-667 | DPMI | S3R |  | 245-200 Regl |  | 1 | 01/03/2029 |  |  |  | ? | GE
Nancy | ANOULD -> ETIVAL | ANOULD - installation BIS 225kV | E24-527 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 0 | 2027-01-01 | 2027 05 | 2030-12-15 | 100 | 1 | Siemens
Nancy | Mazures | Mazures_installation BIS_prog_2030 | E24-528 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 0 | 2027-01-01 | 2027 05 | 2030-12-15 | 100 | 1 | non affectée / Stock AP 1/3
Marseille | La Garde (ex Hyère) | HYERES SELF 225 KV | S23-042 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile | 1 | 2027-12-01 | 2027 06 | 2026-06-30 | 1 | 0.75 | BEST ?
Toulouse | Cantegrit | PROG_INST_BIS_TOULOUSE_CANTEGRIT_225_DR1 | T24-287 | SEPT | DR1-Accel | V3 | 245-95 | huile | 0 | 2026-06-01 | 2027 12 | 2029-12-31 | 100 | 1
Toulouse | Rueyres 225 | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_RUEYRES_225_DR1 | T24-286 | SEPT | DR1 | V3 | 245-95 | huile | 0 | 2026-06-01 | 2027 11 | 2029-12-31 | 100 | 1
Toulouse | Donzac | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_DONZAC_225_DR1 | T24-284 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2027-08-01 | 2027 12 | 2028-12-31 | 100 | 1
Toulouse | Jalis | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_JALIS_225_DR1 | T24-288 | SEPT | DR1-Accel | V3 | 245-95 | huile | 1 | 01/12/2027 |  | 2029-12-31 | 100 | 1
Toulouse | Cazaril 225 | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_CAZARIL_400_DR1 | T24-283 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2026-06-01 | 2027 12 | 2028-12-31 | 100 | 1
Lyon | La Rivière / Volvon | Self 225 KV 80 MVAR a Rivière | R23-005 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-19 | 2027-09-30 | 100 | 1 | Hitachi C
Lyon | Fleyriat | Self 225 KV 80 MVAR a Fleyriat | R23-002 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-19 | 2027-09-30 | 100 | 1 | Hitachi C
Paris | Sausset | Prog_tensions_hautes_self_SAUSSET | P23-064 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-19 | 2027-06-28 | 100 | 1 | BEST
Nantes | Guersac | 23-150 GUERSAC Ajout Self (Zone Grand Rivière) | O23-150 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-19 | 2027-12-15 | 100 | 1 | SMIT
Nantes | Mur de Bretagne | MUR 225kV AJOUT SELF 80MVAR | O23-785 | SEPT | DR1-régionale |  | 245-95 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-19 | 2027-12-31 | 100 | 1 | BEST
Nantes | Roussine | ROUSSINES Ajout self 30MVar | O24-437 | SEPT | DR1-régionale |  | 90-30 | air |  | 2026-11-01 | 1905-07-19 | 2027-12-31 | 100 | ? | COIL
Nantes | Dambron 1 - ajout sur le nouvel AT |  | O22-451 | S3R | DR7-S3R |  | 21-64 | air |  | 2026-11-01 | 1905-07-19 | 2027-06-01 | 1 | 1 | COIL
Paris | Cergy lot 1-1 | Rnvlt_réactances_CERGY_Lot1 | P21-295 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2026-04-01 | 1905-07-19 | 2028-08-28 |  | 100% modulable | TRENCH
Paris | Menuel | Rnvlt_avarie_self3_MENUEL_400kV | P25-055 | POCC | R5C |  | 400-126 | huile |  | 01/06/2027 | 1905-07-20 | 2031-12-31 |  | 100% modulable | Siemens
Lille | Venus 1 | AO3 Eolien offshore Dunkerque | pas dan | DPMI | S3R |  | 245-95 | huile | 0 | 01/11/2026 | nc |  |  | ? | GE
Lille | Venus 2 | AO3 Eolien offshore Dunkerque | pas dan | DPMI | S3R |  | 245-95 | huile | 0 | 01/11/2027 | nc |  |  | ? | GE
Lille | Venus 3 | AO3 Eolien offshore Dunkerque | pas dan | DPMI | S3R |  | 245-95 | huile | 0 | 01/11/2028 | nc |  |  | ? | GE
Marseille | Mefioules 1 (ex LIVIERE) | AO6 Narbonne | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile |  | 01/05/2028 | nc |  |  | ? | GE
Marseille | Mefioules 2 (ex LIVIERE) | AO6 Narbonne | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile |  | 01/05/2028 | nc |  |  | ? | GE
Marseille | Mefioules 3 (ex LIVIERE) | AO6 Narbonne | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile |  | 01/09/2028 | nc |  |  | ? | GE
Marseille | Mefioules 4 (ex LIVIERE) | AO6 Narbonne | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile |  | 01/06/2029 | nc |  |  | ? | GE
Marseille | Mefioules 5 (ex LIVIERE) | AO6 Narbonne | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile |  | 01/06/2029 | nc |  |  | ? | Hyundai
| Mefioules 6 (ex LIVIERE) |  | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile | [5 empty] | ? | Hyundai
| Mefioules 7 (ex LIVIERE) |  | pas dan | DPMI |  |  | 245-200 Regl | huile | [5 empty] | ?
| Mineralier 3 (FOS) | AO6 FOS MINERALIER |  | DPMI | DR1-accel |  | 245-200 Regl | [6 empty] | 1 | Hyundai
Lyon | Bayet AT 1 | Selfs 225 kV 2x64 MVAR a Bayet | R23-003 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 21-64 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-20 | 2027-09-30 | 100 | 1 | BEST
Lyon | Bayet AT 2 | Selfs 225 kV 2x64 MVAR a Bayet | R23-003 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 21-64 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-20 | 2027-09-30 | 100 | 1 | BEST
Nancy | Vincey |  | E24-529 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2027-11-01 | 2028 02 | 2030-12-15 | 100 | 1 | BEST
Nancy | Vogelgrun |  | E24-531 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2028-01-01 | 2028 03 | 2030-12-15 | 100 | 1 | BEST
Nancy | Marlenheim (AT) 1 |  | E24-526 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 21-64 | huile |  | 2027-09-01 | 2028 03 | 2030-12-15 | 100 | 1 | BEST
Nancy | Moulaine |  | E24-530 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2027-12-01 | 2028 03 | 2030-12-15 | 100 | 1 | BEST
Nancy | Lumes |  | E24-532 | SEPT | DR1-Accel | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2028-02-01 | 2028 05 | 2030-12-15 | 100 | 1 | BEST
Toulouse | Riveneuve | PROG_INST_BIS_TOULOUSE_RIVENEUVE_225_DR1 | T24-285 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2027-12-01 | 2028 05 | 2028-12-31 | 100 | 1 | non affectée
Toulouse | Argia | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_ARGIA_225_DR1 | T24-282 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 01/01/2028 | 2028 09 | 2028-12-31 | 100 | 1
Lyon | Pratclaux | BIS 80 MVAR A 225 KV PRATCLAUX | R24-152 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2028-06-01 | 2028 10 | 2029-01-01 | 100 | 1 | non affectée
Marseille | Trinité-Victor | TRINITE VICTOR 225KV SELF | S22-615 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 01/03/2028 | 2028 12 | 2028-12-31 | 100 | 1 | Siemens
Marseille | Ganges | BIS 80 Mvar à 225 kV Ganges [SELF] | S24-197 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile | 1 | 01/03/2028 | 2028 12 | 2028-12-31 | 100 | 1 | GE
Lyon | Ste Eugénie ( liaison 225kV Issoire Pratclaux ) | S3RER Créa post source Issoire Pratclaux | R21-167 | S3R | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 01/04/2027 | 1905-07-20 | 2028-12-01 | 1 | 1 | SMIT
Nantes | St Felix (ex Boisseuil) | BOISSEUIL AJOUT SELF | O23-151 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile |  | 2027-06-01 | 1905-07-20 | 2028-04-01 | 100 | 1 | Hitachi C
Paris | Arrighi | Rnvlt_TR_self_ARRIG | P22-426 | POCC | R5C | V1 | 245-95 | huile | 1 | 2027-09-01 | 1905-07-20 | 2028-06-06 |  | 100% modulable | Hitachi C
Paris | Villejust | Rnvlt_TR_self_VLEJU | P22-428 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2027-09-01 | 1905-07-20 | 2028-10-31 |  | 100% modulable | BEST
Paris | Cergy lot 1-2 | Rnvlt_réactances_CERGY_Lot1 | P21-295 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2026-06-01 | 1905-07-20 | 2028-08-28 |  | 100% modulable | TRENCH
Paris | Cergy lot 1-3 | Rnvlt_réactances_CERGY_Lot1 | P21-295 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2026-07-01 | 1905-07-20 | 2028-08-28 |  | 100% modulable | TRENCH
Marseille | Roquerousse shunt 1 | ROQUEROUSSE 400-225KV | S22-617 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2027-06-01 | 1905-07-20 | 2029-04-02 | 1 | 1 | GE
Marseille | Roquerousse shunt 2 | ROQUEROUSSE 400-225KV | S22-617 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2027-06-01 | 1905-07-20 | 2029-04-02 | 1 | 1 | GE
Marseille | MINERALIER DARSE ORAM 1 | MINERALIER ORAM | S22-847 | THT | DR7 |  | 245-200 Regl | huile |  | 2028-01-01 | 1905-07-20 | 2028-10-04 | 1 | 0.75 | GE
Marseille | MINERALIER DARSE ORAM 2 | MINERALIER ORAM | S22-847 | THT | DR7 |  | 245-200 Regl | huile |  | 2028-10-01 | 1905-07-20 | 2028-10-04 | 0.75 | 0.5 | GE
Nantes | Gallais ex Ruffecquois | GALLAIS Création poste 225kV (ex RUFFECOIS) | O20-151 | S3R | RU5-S3R |  | 245-95 | huile | 1 | 2027-09-16 | 1905-07-20 | 2028-03-16 |  | 0.5 | non affectée
Toulouse | Naoutot 1 racco sur le poste SOCOA | S3RER_NAOUTOT_225kV_RACC_SOCOA_PV | T21-235 | Racco | RU1 |  | 245-95 | huile | 1 | 2026-01-01 | 1905-07-20 | 2028-09-25 |  | Décalé | non affectée
Nantes | Sud-Vienne - Les Chevreaux | SUD VIENNE Création PO 225/20 kV | O20-152 | S3R | RU5-S3R |  | 245-95 | huile | 1 | 2026-03-01 | 1905-07-20 | 2028-05-22 |  | 0.5 | Hitachi L
Nantes | Rom 2 - garder Hitachi |  | O20-148 | S3R | DR6 |  | 245-95 | huile | 1 | 2026-03-01 | 1905-07-20 | 2029-07-27 | 1 | 1 | Hitachi L
Nantes | La Martyre | MARTYRE Remplacement self 64 MVAR | O23-446 | POCC | R5C | V1 | 21-64 | air |  | 2028-06-30 | 1905-07-20 | 2028-12-31 |  | 100% modulable | non affectée
Nantes | Les Quintes - 20kV | QUINTES Remplacement self | O24-251 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2028-06-30 | 1905-07-20 | 2028-12-31 |  | 100% modulable | non affectée
Lyon | Bourbon Larchambault | CREATION SELF BOURBON LARCHAMBAULT 63KV | R22-062 | S3R | DR3 |  | 63-15 | air |  | 2027-04-01 | 1905-07-20 | 2028-06-30 |  | ? | COIL
Lyon | St Sauves | CREATION SELF ST SAUVES 63KV | R22-066 | S3R | DR3 |  | 63-15 | air |  | 2027-12-01 | 1905-07-20 | 2029-07-31 |  | ? | COIL
Toulouse | Landes d'Armagnac - Naoutot (création du poste S3R) | S3RER_CREATION_PS_LANDES_D-ARMAGNAC | T21-223 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 2027-01-01 | 1905-07-20 | 2028-01-14 | 0.25 | 0.25 | Siemens
Toulouse | Val de Garonne (Sud Marmandais) | S3RER_SUD MARMANDAIS_CREATION_POSTE_225kV | T21-239 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 2028-07-01 | 1905-07-21 | 2029-01-01 |  | 0.5 | non affectée
Nancy | MAMBELIN | Creney-Mambelin_225kV_résorpt_contrainte | E21-101 | SEPT | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 2027-12-12 | 1905-07-20 | 2028-06-12 |  | 1 | pas dans AT
Lille | Beautor | BEAUTOR 225kV Racc NEOEN | D23-537 | Racco | RU1 |  |  |  |  | 01/03/2028 | 1905-07-20 | 2028-12-15 |  | ? | GE
Paris | Fast Track Fouju Chesnoy-Morbras 400kV 1 | Fast track - Chesnoy-Morbras 400kV | P25-067 | Racco | RU3 |  | 400-126 | huile |  | 2026-09-01 | 1905-07-20 | 2029-12-31 |  | ? | Siemens
Paris | Fast Track Fouju Chesnoy-Morbras 400kV 2 | Fast track - Chesnoy-Morbras 400kV | P25-067 | Racco | RU3 |  | 400-126 | huile |  | 2026-09-01 | 1905-07-20 | 2029-12-31 |  | ? | en attente
Paris | Fast Track CHESNOY ( ajouté le 23/10/2025 pas sur besoin d'une BIS) |  | P25-093 | Racco |  |  | 400-126 | huile |  | 2029-03-20 |  | 2029-09-20 |  | ? | Siemens
Lille | Fast Track Escaudain-Mastaing 1 | Fast track - Mastaing 400kV | D25-036 | Racco | RU3 |  | 400-126 | huile |  | 01/04/2029 | 1905-07-20 | 2028-12-31 | 100 | ? | Siemens
Lille | Fast Track Escaudain-Mastaing 2 | Fast track - Mastaing 400kV | D25-036 | Racco | RU3 |  | 400-126 | huile |  | 01/04/2029 | 1905-07-20 | 2028-12-31 | 100 | ? | Siemens
Lille | Fast Track Le Bosquel Argoeuves-Terrier 400kV 1 | Fast track - Argoeuves-Terrier 400kV | D25-037 | Racco | RU3 |  | 400-126 | huile |  | 2029-06-30 | 1905-07-20 | 2029-12-31 |  | ? | en attente
Lille | Fast Track Le Bosquel Argoeuves-Terrier 400kV 1 | Fast track - Argoeuves-Terrier 400kV | D25-037 | Racco | RU3 |  | 400-126 | huile |  | 2029-06-30 | 1905-07-20 | 2029-12-31 |  | ? | en attente
Toulouse | Cazaril 400#1 | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_ARGIA_225_DR1 | T24-281 | SEPT | DR1-accel | V3 | 420-300 reg |  |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | ? | non affectée
Lille | Decarbo DK PUYTHOUCK 400kV 1 | Décarbonation Dunkerque 400kV MUTUALISE | D22-938 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2027-06-01 | 1905-07-21 | 2028-12-30 | 1 | 1 | BEST
Lille | Decarbo DK PUYTHOUCK 400kV 2 | Décarbonation Dunkerque 400kV MUTUALISE | D22-938 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2027-06-01 | 1905-07-21 | 2028-12-30 | 1 | 1 | BEST
Lille | Decarbo DK PUYTHOUCK 400kV 3 | Décarbonation Dunkerque 400kV MUTUALISE | D22-938 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2028-03-01 | 1905-07-22 | 2028-12-30 | 1 | Décalé | non affectée
Marseille | Antibes (ex Biançon) | BIANCON SELF 225 KV | S23-045 | SEPT | DR1-Accel | V2 | 245-95 | huile | 0 | 2027-06-01 | 1905-07-21 | 2030-10-10 | 100 | Décalé | non affectée
Nantes | SOUDAN (ex PAYS MOTHAIS) | SOUDAN Creation Poste 225 kV (ex Pays Mothais) | O21-212 | S3R | RU5 |  | 245-95 | huile | 1 | 2027-08-01 | 1905-07-21 | 2029-12-27 |  | décalé | non affectée
Marseille | Plan de Campagne ORREM | PLAN DE CAMPAGNE 225KV Alim mutualisée | S23-114 | Racco | DR6 |  | 245-95 | huile | 1 | 2029-02-01 | 2029 08 | 2029-01-15 | 1 | 1 | BEST
Marseille | Haut-Var (BIS DR1 dans un nouveau poste S3R S22-822a) | HAUT VAR 225-20kV | S22-822 | SEPT | DR1 V3 P1 | V3 | 245-95 | huile |  | 2029-03-01 | 1905-07-20 | 2028-12-29 | 75 | 1 | non affectée
Nancy | Landres (Verdun) |  | E24-533 | SEPT | DR1-accel | V3 | 245-95 | huile | 1 | 2028-11-01 |  | 2030-12-15 |  | ? | BEST
Marseille | Tamareau | BIS 80 Mvar à 225 kV Tamareau [SELF] | S24-199 | SEPT | DR1-accel | V3 | 245-95 | huile | 0 | 2028-06-30 | 1905-07-21 | 2029-12-31 | 100 | 1
Marseille | Néoules 1 | BIS 80 Mvar à 225 kV Néoules | S24-198 | SEPT | DR1 V3 P2 | V3 | 245-95 | huile | 0 | 2028-06-30 | 1905-07-21 | 2029-12-31 | 100 | 1 | non affectée
Marseille | Néoules 2 | NEOULES -Renouv Self 21kV 64MVAR | S24-054 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2028-10-16 | 1905-07-21 | 2029-04-16 |  | 100% modulable | non affectée
Marseille | Broc-Carros | BROC CARROS Renouv Self 21kV 64MVAR | S24-055 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2028-10-16 | 1905-07-21 | 2029-04-16 |  | 100% modulable | non affectée
Nantes | Chaingy | Inst BIS tension Hautes Chaingy | O24-602 | SEPT | DR1 V3 P3 | V3 | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 | 100 | 1
Paris | Decarbo Le Havre 1 @Noroit | Création_Postes_décarbonation_HAVRE_1 | P22-422 | THT | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 2028-05-01 | 1905-07-21 | 2029-11-05 | 1 | 1 | Siemens
Paris | Villevaude 1 MC-312 | Rnvlt_selfs_VLEVA | P23-178 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 01/06/2029 | 1905-07-21 | 2031-04-03 |  | 100% modulable | non affectée
Paris | Chesnoy | Rnvlt_self_MC313_Chesnoy | P24-131 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2028-02-01 | 1905-07-21 | 2029-04-19 |  | 100% modulable | TRENCH
Paris | Cergy lot2 1 | Rnvlt_réactances_CERGY_Lot2 | P24-187 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2028-11-01 | 1905-07-21 | 2030-10-31 |  | 100% modulable | TRENCH
Paris | Aqueducs (Tigery) | PTF_SG_TIGERY_Racc_DC | P22-481 | Racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 01/10/2028 | 1905-07-21 | 2030-09-25 |  | 0.5 | non affectée
Nantes | Plaine haute 200MVAR - Rempl CSPR | PLAINE HAUTE 225kV AJOUT SELF 200MVAR | O25-193 | SEPT | DR1 |  | 245-200 Regl |  |  | 2029-01-01 | 1905-07-21 | 2029-12-31 | 100 | ?
Nantes | DOMLOUP1 | DOMLOUP Remplacement self 64 MVAR | O23-444 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2029-06-30 |  | 2029-12-31 |  | 100% modulable | non affectée
Nancy | Thorey | GLHD_Thorey_PV_180MW | E23-652 | Racco | RU1 |  |  |  |  | 2029-05-08 | 1905-07-21 | 2029-11-08 |  | ?
Lille | Flandre Maritime 1 | Flandre Maritime 400kV Racc Grav EPR2 | D23-532 | Racco | RU1 |  | 245-95 | huile |  | 01/07/2029 | 1905-07-21 | 2029-12-31 |  | 0.5
Lille | Flandre Maritime 2 | Flandre Maritime 400kV Racc Grav EPR2 | D23-532 | Racco | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 2029-06-30 | 1905-07-21 | 2029-12-31 |  | 0.5
Lille | Pertain | PERTAIN 225kV Racc FertigHy 240MW | D24-197 | racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 01/01/2029 | 1905-07-21 | 2029-09-03 |  | 0.5
Toulouse | Miramont Sensacq | S3RER_MIRAMONT SENSACQ_AJOUT_SELF_15Mvar | T22-661 | S3R | DR1-S3R |  | 63-15 | air |  | 2029-06-30 | 1905-07-21 | 2029-12-31 |  | ? | non affectée
Marseille | MINERALIER DARSE ORAM 3 | MINERALIER ORAM | S22-847 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2029-01-01 | 1905-07-21 | 2028-10-04 | 0.25 | 0.25 | GE
Lille | Famars | FAMARS 225kV installation Self | D24-198 | SEPT | DR1 V3 P3 | V3 | 245-95 | huile |  | 01/03/2030 | 1905-07-22 | 2029-11-09 | 100 | 1
Marseille | Sisteron | BIS 80 Mvar à 225 kV Sisteron [SELF n°2] | S24-200 | SEPT | DR1 V3 P3 | V3 | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 | 100 | 1
Nantes | Distré 2 (ex AVOINE) | 21-041 AVOINE Instal Self 80 MVAr | O21-041 | SEPT | DR1-accel | V1 | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 | 100 | 1
Nantes | Beaucouzé |  | pas enc | SEPT | DR1-accel | V3 Compléments | 245-95 | huile |  |  |  |  | 100 | 1
Nantes | Beaulieu |  | pas enc | SEPT | DR1-accel |  | 245-95 | huile |  |  |  |  | 100 | 1
Toulouse | Cestas |  |  | SEPT | DR1-accel | V3 Compléments | [6 empty] | 100 | 1
Toulouse | MEDOC | S3RER_CREATION_SELF_POSTE_MEDOC_63kV_DR3 | T23-510 | S3R | DR3 |  | 63-15 | air |  | 2030-06-02 | 1905-07-22 | 2030-12-02 |  | ? | non affectée
Toulouse | MEDULLIENE | S3RER_MEDULLIENNE_CREAT_POSTE_LS_225kV | T22-640 | S3R-P1 | RU5 |  |  |  |  | 2032-06-30 | 1905-07-22 | 2032-12-31 |  | ?
Lille | Lambres |  |  | SEPT | DR1-accel | [7 empty] | 100 | 1
Paris | Morbras |  |  | SEPT | DR1-accel | [8 empty] | 1
Paris | Nemours | Tension_haute_BIS_Nemours_225kV | P24-214 | SEPT | DR1 V3 P3 | V3 |  | huile |  | 2030-06-29 | 1905-07-22 | 2030-12-29 | 100 | 1
Paris | Harcourt | RESTR_HARC7 | P22-425 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2032-06-27 | 1905-07-21 | 2032-12-27 |  | 100% modulable | non affectée
Paris | Cergy lot2 2 | Rnvlt_réactances_CERGY_Lot2 | P24-187 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 2029-03-01 | 1905-07-22 | 2030-10-31 |  | 100% modulable | TRENCH
Paris | CIROLLIERS ORAM | Racc_DR_ORAM_Travx_CIROL | P24-063 | racco | DR7 |  |  |  |  | 2028-12-25 | 1905-07-22 | 2029-06-25 |  | ?
Paris | Aulnay PTF | PTF_CBRE-FIFTY_AULNAY | P23-239 | racco | RU3 |  |  |  |  | 2029-11-14 | 1905-07-22 | 2030-05-14 |  | ?
Paris | CHEVILLY | PTF_ICADE_Rungis | P24-193 | racco | RU3 | V2 | 245-95 | huile |  | 01/06/2029 | 1905-07-22 | 2031-05-30 |  | 1
Nancy ou Lille ? | Nogentel (Château Thierry) | Révision S3REnR HdF [Création] :Mise en place d'une Self 95 MVAR au poste de NOGENTEL - S3R | D22-605 | SEPT | DR1-accel | V3 Compléments |  |  |  | 01/01/2032 |  | 2033-12-31 |  | ?
Nancy | Haguenau / Marlenheim 2 |  |  | SEPT | DR1-accel | [8 empty] | 1
Marseille | Gaudière |  |  | SEPT | DR1-accel | V3 Compléments |  |  |  | 2030-01-01 |  |  |  | 1
Nantes | DAMBRON 2 - Remplacement SELF existante | DAMBRON Remplacement self 64 MVAR | O24-250 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | 100% modulable | non affectée
Nantes | LOIRE ESTUAIRE 1 | LOIRE ESTUAIRE Création poste | O18-123 | Racco | DR6 |  |  |  |  | 2032-06-23 | 1905-07-22 | 2032-12-23 |  | ?
Nantes | LOIRE ESTUAIRE 2 | LOIRE ESTUAIRE Création poste | O18-123 | Racco | DR6 |  |  |  |  | 2032-06-23 | 1905-07-22 | 2032-12-23 |  | ?
Nantes | Usson du Poitou | USSON DU POITOU Creation Poste 225kV | O23-639 | S3R-P1 | RU5 |  |  |  |  | 2030-06-02 | 1905-07-22 | 2030-12-02 |  | ?
Nantes | Cher 1 | 22-440 CHER 1 Création poste 400 225kV | O22-440 | S3R-P0 | DR7 |  |  |  |  | 2029-06-18 | 1905-07-22 | 2029-12-18 |  | ?
Nantes | St Pierre La Cour | ST PIERRE LA COUR Racc Client | O23-044 | Racco | RU3 |  |  |  |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-30 |  | ?
Marseille | Corbieres Maritime | CORBIERES MARITIMES PS 225 kV | S22-547 | S3R-P1 | RU5 |  |  |  |  | 2030-03-30 | 1905-07-22 | 2030-09-30 |  | ?
Nancy | SIERENTZ | Renouvellement réactance shunt SIERENTZ MC311 | E24-180 | POCC | R5C | V3 | 20kV | Huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | 100% modulable
Nancy | E24-523a | Programme d'installation de BIS à la maille France pour la gestion des tensions hautes à horizon 2030 | E24-523 | SEPT | DR1 |  |  |  |  | 2030-06-15 | 1905-07-22 | 2030-12-15 |  | ?
Nancy | E24-525a | Programme d'installation de BIS à la maille France pour la gestion des tensions hautes à horizon 2030 | E24-525 | SEPT | DR1 |  |  |  |  | 2030-06-15 | 1905-07-22 | 2030-12-15 |  | ?
Nancy | NIEVRE SUD 1 renouvellement | Raccord_poste_source_225_20kV_Nievre_Sud | E21-277 | S3R-P1 | RU5 ? À contrôler |  |  |  |  | 2029-06-01 | 1905-07-22 | (vide) |  | ?
Nancy | NIEVRE SUD 2 BIS créée | Raccord_poste_source_225_20kV_Nievre_Sud | E21-277 | S3R-P1 | RU5 ? À contrôler |  |  |  |  | 2029-06-01 | 1905-07-22 | (vide) |  | ?
Nancy | NIEVRE SUD 3 BIS créée | Raccord_poste_source_225_20kV_Nievre_Sud | E21-277 | S3R-P1 | RU5 ? À contrôler |  |  |  |  | 2029-06-01 | 1905-07-22 | (vide) |  | ?
Nancy | COTE D'OR EST - Champs-Regnault | Cote_Or_Est_creation_poste_225kV | E22-794 | S3R-P0 | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 2030-01-19 | 1905-07-22 | 2030-07-19 |  | 0.5 | non affectée
Marseille | Port La Nouvelle PTF 1 | PTF Port la Nouvelle 225 kV | S23-049 | racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | 0.5
Marseille | Port La Nouvelle PTF 2 | PTF Port la Nouvelle 225 kV | S23-049 | racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | 0.5
Marseille | Port La Nouvelle PTF 3 | PTF Port la Nouvelle 225 kV | S23-049 | racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | 0.5
Lille | Dosset4 (Argoeuvre - Beauchamp) | ARGOEUVES NAVARRE 2x400kV | D22-949 | THT | DR3 |  | 90-30 | air |  | 2030-01-01 | 1905-07-22 | 2031-11-10 |  | ? | non affectée
Lille | LATENA | LATENA 400kV racc client H&DC | D25-027 | Racco |  |  | 420-300 reg |  |  | 01/02/2029 | 1905-07-22 | 2031-04-19 |  | ?
Lille | HAYNECOURT | MASTAING-HAYNECOURT 225 kV racc SNC E-VALLEY | D25-043 | racco | RU3 |  |  |  |  | 01/06/2029 | 1905-07-22 | 2031-02-27 |  | ?
Lille | HAYNECOURT | MASTAING-HAYNECOURT 225 kV racc SNC E-VALLEY | D25-043 | racco | RU3 |  |  |  |  | 01/06/2029 | 1905-07-22 | 2031-02-27 |  | ?
Lyon | Seminaire (Moulins Est) | CREATION POSTE MOULINS EST | R22-057 | S3R-P1 | RU5 |  | 245-95 | huile | 1 | 2029-07-01 | 1905-07-22 | 2030-07-01 |  | 0.5 | HITACHI
Lyon | Chabrillan (Crest) | CRÉATION POSTE_225_20KV_CREST BIS | R22-060 | S3R-P2 | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 2030-01-01 | 1905-07-22 | 2030-07-01 |  | 0.5 | non affectée
Lyon | Mions | Renouvellement R5C self MIONS | R23-030 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2028-01-01 | 1905-07-22 | 2030-12-30 |  | 100% modulable | BEST
Lyon | Soleil | BIS 80 MVAR A 225 KV SOLEIL | R24-151 | SEPT | DR1 V3 P3 | V3 | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | 1
Marseille | BUECH |  | S22-539 | S3R-P1 | RU5 |  | 245-95 | huile |  | 2031-06-30 | 1905-07-22 | 2031-12-31 |  | 0.5 | non affectée
Marseille | MINERALIER DARSE ORAM 4 | MINERALIER ORAM | S22-847 | THT | DR7 |  | 21-64 | huile |  | 2028-10-01 | 1905-07-22 | 2028-10-04 | 0.25 | 0.25 | GE
Lyon | Givors |  | R25-132 | SEPT | DR1-accel | V3 Compléments | 245-95 | huile |  | 2030-06-30 |  | 2030-12-31 |  | 1 | non affectée
Nancy | Vielmoulin | Gestion des tensions hautes |  | SEPT | DR1-accel |  | 245-95 | huile | [5 empty] | 1 | non affectée
Nancy | St-Hubert |  |  | SEPT | DR1-accel | V3 Compléments | 245-95 | Huile |  | 2029-06-01 |  |  |  | 1
Toulouse | Rueyres 400#2 | PROG_INSTAL_BIS_TOULOUSE_RUEYRES_400_DR1 | T24-262 | SEPT | DR1-Accel | V3 | 420-300 reg |  |  | 2029-01-01 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | ? | non affectée
Nancy | Vigy 400#3 |  | E24-524 | SEPT | DR1-accel | V3 | 420-300 reg | huile |  | 2029-01-01 |  | 2030-12-15 |  | ? | non affectée
Marseille | Biançon 400#4 | BIS 250 Mvar à 380 kV réglable Biançon | S24-195 | SEPT | DR1-accel | V3 | 420-300 reg | huile |  | 2028-01-01 | 1905-07-22 | 2030-12-31 |  | ? | non affectée
| DOSSET 4 (Argoeuves Navarre) |  | D22-949 | THT |  |  | 90-30 | air |  | 2030-06-01 | 2030 12 | 2031-11-10 |  | ? | non affectée
Nancy | Lonny 400#5 |  | E24-525 | SEPT | DR1-accel | V3 | 420-300 reg | huile |  | 2029-01-01 |  | 2030-12-15 |  | ? | non affectée
Nancy | Sierentz 400#6 |  | E24-523 | SEPT | DR1-accel |  | 420-300 reg | huile |  | 2029-01-01 |  | 2030-12-15 |  | 1 | non affectée
Lille | Lislet 3 - LES HOQUINS | LISLET 3 400 225kV Raccordement PS | D22-611 | S3R-P0 | DR6 |  | 245-95 | huile |  | 2031-01-01 | 1905-07-22 | 2031-05-15 |  | 1
Nantes | Est VIENNE 1 | EST VIENNE Création PO 400/90/20 KV | O22-528 | S3R-P1 | DR7 |  | 245-95 | Huile |  | 2030-10-29 | 1905-07-23 | 2031-04-29 |  | ?
Nantes | Est VIENNE 2 | EST VIENNE Création PO 400/90/20 KV | O22-528 | S3R-P1 | DR7 |  | 245-95 | Huile |  | 2030-10-29 | 1905-07-23 | 2031-04-29 |  | ?
Nantes | Adriers1 - pour le poste lui-même | 23-641 ADRIERS Création Poste 225kV | O23-641 | S3R-P0 | RU5-S3R |  | 245-95 | Huile |  | 2030-09-30 | 1905-07-23 | 2031-03-31 |  | ?
Nantes | Adriers2- pour le plan de tension | Inst BIS Tension Hautes Adriers | O24-603 | SEPT | DR1 | V3 | 245-95 | Huile |  | 2029-07-01 | 1905-07-23 | 2030-01-01 |  | ?
Nantes | CHARENTE MARITIME Nord | CHARENTE MARITIME N Création PO 225-20 | O22-536 | S3R-P2 | RU5 |  |  |  |  | 2030-06-16 | 1905-07-24 | 2030-12-16 |  | ?
Paris | Villevaude 2 MC-319 | Rnvlt_selfs_VLEVA | P23-178 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 01/06/2030 | 1905-07-23 | 2031-04-03 |  | 100% modulable | non affectée
Paris | Villevaude 3 MC-314 | Rnvlt_selfs_VLEVA | P23-178 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 01/06/2030 | 1905-07-23 | 2031-04-03 |  | 100% modulable | non affectée
Paris | Mezerolles | PAPT_R5C_Mezerolles | P23-179 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 01/01/2030 | 1905-07-23 | 2031-12-31 |  | 100% modulable
Paris | MITRY MORY | PTF_ADP-CGD_Mesnil_Amelot | P24-230 | Racco | RU3 |  | 245-95 | huile |  | 2031-06-09 | 1905-07-23 | 2031-12-09 |  | ? | non affectée
Toulouse | Saucats ENGIE | SAUCATS_225kV_ENGIE_600MW | T21-247 | Racco | RU1 |  | 245-95 | huile |  | 2028-01-01 | 1905-07-23 | 2031-05-31 |  | 0.5 | Siemens
Toulouse | Saucats NEOEN | SAUCATS_225kV_NEOEN_400MW | T21-248 | Racco | RU1 |  | 245-95 | huile |  | 2028-01-01 | 1905-07-23 | 2031-03-31 |  | 0.5 | Siemens
Paris | MITRY MORY | PTF_ADP-CGD_Mesnil_Amelot | P24-230 | Racco | RU3 |  | 245-95 | Huile |  | 01/09/2030 | 1905-07-23 | 2031-12-09 |  | ?
Nantes | DOMLOUP2 | DOMLOUP Remplacement self 64 MVAR | O23-443 | POCC | R5C |  | 21-64 | huile |  | 2033-06-30 |  | 2033-12-31 |  | 100% modulable | non affectée
Paris | Morbras | PAPT_R5C_Morbras | P23-180 | POCC | R5C |  | 21-64 | air |  | 01/04/2033 | 1905-07-26 | 2034-12-31 |  | 100% modulable
Nantes | La Martyre avarie 1 phase | MARTY-MC312, tertiaire de l'AT 762 | O25-578 | POCC | R5C |  | 21-64 | air | [5 empty] | ?
| Mineralier 1 | AO6 FOS MINERALIER |  | DPMI | DR1-accel |  | 245-200 Regl | [6 empty] | 1
| Mineralier 2 | AO6 FOS MINERALIER |  | DPMI | DR1-accel |  | 245-200 Regl | [6 empty] | 1
| Mineralier 4 | AO6 FOS MINERALIER |  | DPMI | DR1-accel |  | 245-200 Regl | [6 empty] | 1
| Mineralier 6 | AO6 FOS MINERALIER |  | DPMI | DR1-accel |  | 245-200 Regl | [6 empty] | 1
| DECHY |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-21 | 1905-07-21 |  | 1
| GRANZAY |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-21 | 1905-07-21 |  | 1
| COLAYRAC |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-21 | 1905-07-21 |  | 1
| DAMBRON |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-22 | 1905-07-22 |  | 1
| BERGHOLZ |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-22 | 1905-07-22 |  | 1
| COURTRY |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-22 | 1905-07-22 |  | 1
| CHAMPVANS |  |  |  |  | V3 Compléments | 225/80 | Huile |  |  | 1905-07-22 | 1905-07-22 |  | 1